## Hoja1 (hidden)
|  | PROYECTO: |  |  | FECHA:
LIDER:
administración de riesgo
AREA | PROBLEMA | PROB. | IMPACTO | CALIF. | COLOR | ABATIMIENTO (PLAN DE ACCION) | RESIDUAL | RESP. | FECHA
| Problemas de abastecimiento por no conocer infraestructura de los proveedores | 3 | 5 | 15 | Rojo | Visita de proveedores y evaluar infraestructura: estados financieros, capacidad de planta, antigüedad en equipo, planes de mtto, referencias de otros clientes, antigüedad del negocio |  | FP y FD
| Políticas de Mabe muy estrictas que ocasionan desinterés de los proveedores para surtir material; Condiciones de pago, sistemas como Kan Ban | 5 | 3 | 15 | Rojo | Aseguramiento de que se establezcan las bases de la negociación por escrito antes de la confirmación de cualquier contrato
| Incertidumbre en negociaciones de acuerdo al volumén de compras comprometidos. A mayor volumén "comprometido" menor costo | 5 | 5 | 25 | Rojo | Negociación con proveedores con los tres volumenes (50, 100, 150 mil piezas)
| Alto nivel de rechazo en materiales comprados, esto genera: paros de línea, incertidumbre en contrato con el proveedor, retrabajos | 3 | 5 | 15 | Rojo | 1) Evaluación al sistema de calidad de proveedores, 2) Indicación de los CTQ´s en los planos
| No determinar de que forma deben de almacenarse las partes en la planta: almacén general y lineas de producción (materiales dañados) | 3 | 5 | 15 | Rojo | Diseño de contenedores óptimos para el manejo de materiales en planta
| No involucrar al área de compras | 5 | 5 | 25 | Rojo | Fortalecimiento en la comunicación interna ¿Cómo?, debe de quedar un responsable para el área de compras |  | FD
| Poco involucramiento del corporativo de materiales para negociaciones corporativas | 5 | 5 | 25 | Rojo | Involucramiento del corporativo en planes de decrementos en costos a corto, mediano y largo plazo. Tener un programa específico con fechas y responsables |  | MC/JDDG
| Retraso de muestras y cotizaciones: 1) Poco involucramiento del proveedor, 2) proceso de implementación de cambios pobre "comunicación interna" | 5 | 5 | 25 | Rojo | Seguimiento NPI
| Incumplimiento en el costo objetivo: 1) pruebas muy excesivas para componentes, 2) Uso de componentes destinado para diferentes mercados, 3) Volumén de negociación | 5 | 5 | 25 | Rojo | Especificaciones técnicas del producto deben de considerar a manufactura y materiales |  | AL/MM
| No se conoce el sistema de calidad de proveedores | 5 | 5 | 25 | Rojo | 1) Evaluación al sistema de calidad de proveedores, 2) Indicación de los CTQ´s en los planos |  | FP/AL
| Desarrollo de logística de nuevos materiales para nacionales o de importación, tiempos de entrega, inventarios, flexibilidad en cambios de producción, fletes. | 3 | 5 | 15 | Rojo | Elaboración de un documentado detallado que contenga esta información (ya se realiza con algunos proveedores)
| Proveedores únicos en partes críticas | 5 | 5 | 25 | Rojo | Desarrollo de proveedores alternos, cartera de otros posibles proveedores
| Mandar determinada cantidad de producto como prueba a campo sin contar materiales para dar servicio | 3 | 3 | 9 | Amarillo | Garantizar el abasto de parte refaccionables del producto que sale a campo, cubriendo los requerimientos de serviplus
| Partes obsoletas al entrar un nuevo producto | 3 | 1 | 3 | Verde | Garantizar el abasto de parte refaccionables del producto que sale a campo, cubriendo los requerimientos de serviplus

## OMEGA (hidden)
|  | PROYECTO: OMEGA |  |  | FECHA: | AGOSTO 14, 2001
|  | LIDER: | NO ASIGNADO
administración de riesgo
AREA | PROBLEMA | PROB. | IMPACTO | CALIF. | COLOR | ABATIMIENTO (PLAN DE ACCION) | RESP. | FECHA | RESIDUAL
CAL
SCR | NO CUMPLIR CON LAS METAS | 3 | 5 | 15 | R | SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE LAB. Y | V.V. | CONTNUO
| OBJETIVO |  |  |  |  | PRUEBAS DE CAMPO
[6 empty] | TENER EL SOPORTE TECNICO DE EXPER- | J.V. | CONTNUO
TOS EN ELECTRONICA
[6 empty] | PLAN DE CAPACITACION PARA LAS | P.M. | PEND.
AREAS INVOLUCRADAS (PLANTA Y SERVIPLUS)
[6 empty] | SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE RED. | G.P.
DEL SCR ACTUAL (TIMER,SELLO,BANDA)
FUGAS DE AGUA
| FALTA DE DISPOSITIVOS DE | 3 | 3 | 9 | A | SOPORTE TECNICO EN EL DESARROLLO DE DISPOSITIVOS | GP | T3
PRUEBA ADECUADOS PARA ALFI E INSPECCÓN RECIBO
| FALTA DE CONOCIMIENTO EN EL MANEJO DE INSPECCIÓN DE PARTES ELECTRÓNICAS | 5 | 5 | 25 | ROJO | PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LAS AREAS INVOLUCRADAS (PLANTA Y SERVIPLUS) - MANEJO DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES, PLAN DE CAPACITACIÓN POR ÁREAS DESDE EL PROGRAMA DEL PROYECTO | P.M. | PEND.
| PROVEEDORES ACTUALES NO CONFIABLES (ELECTRONICA Y PROVEEDORES ASIATICOS) Y SIN ALTERNATIVA REAL A CORTO PLAZO | 5 | 5 | 25 | ROJO | DESARROLLO DE PROVEEDORES POR PARTE DE CORPORATIVO DE MATERIALES | E LARSON
| PROVEEDOR ACTUAL DE TX NO CUMPLA CON ESPCECIFICACIONES | 5 | 5 | 25 | ROJO | INVOLUCRA A PLANTA TX DESDE EL PRIMERO PASO DEL PROYECTO | P.M. | T1
PROG | LOGISTICA DE INVOLUCRAMIENTO DE 4 LOCALIDADES | 3 | 3 | 9 | AMA | PROGRAMACIÓN Y COORDINACIÓN DE TODAS LAS ÁREAS POR PARTE DEL PROGRAM MANAGER | PM | INMEDIATO
| FALTA DE RECURSO HUMANO DEDICADO Y DISPONIBLE DESDE EL INICIO DE PROYECTO | 5 | 5 | 25 | ROJO | PLANTEA A DIRECCIÓN NECESIDAD PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS | PM | INMEDIATO
| ALTO SCR POR ALTA ROTACIÓN | 5 | 5 | 25 | ROJO | PLAN DE TRABAJO CON RecHum. Mfra y PRODUCCIÓN | PM | INMEDIATO
| OBSOLETIZACIÓN DE COMPONENTES | 5 | 3 | 15 | ROJO | GENERA PLAN DE MATERIALES ABOSOLETOS: SERVIPLUS, MAFRA, MTLS | PM | T1
| PROYECTOS Y ACTIVIDADES TRASLAPADAS | 5 | 5 | 25 | ROJO | PLANTEA A DIRECCIÓN NECESIDAD PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS | PM | INMEDIATO
| RECURSOS LIMITADOS EN ÁREAS CRÍTICAS YA EN PRODUCCIÓN (PMQ E ISNPECCIÓN RECIBO | 3 | 3 | 9 | AMA | PLANTEA A GERENCIA DE PLANTA NECESIDAD PARA ASIGNACIÓN DE RECURSOS | GP | T4 (PREPILOTO)
| SE COMPROMETE FECHA DE PRODUCCIÓN ANTES DE DEFINIR ACTIVIDADES | 5 | 5 | 25 | ROJO | REVISIÓN DE PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES Y REVISARLO CON DIRECCIÓN | JORDI,J VEGA | INMEDIATO
| SURTMIENTO EN TIEMPO DE REFACCIONES | 1 | 5 | 5 | VERDE | PLAN DE REFACCIONES | AH | T1
| TIEMPOS PREVISTOS EN PROGRAMA PRELIMINAR MUY CORTOS | 5 | 5 | 25 | ROJO | REVISIÓN DE PROGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES Y REVISARLO CON DIRECCIÓN | PM | INMEDIATO
| ENTREGA DE INFORMACIÓN TÉCNICA | 5 | 5 | 25 | ROJO | SEGUIMIENTO A PROGRAMA CON GERENCIA DE PLANTA ASIGNANDO LAS PRIORIDADES | PM | INMEDIATO
| FALTA DE TIEMPO PARA LA VALIDADCIÓN EN CAMPO Y EN EL LABORATORIO LOS CONCEPTOS DE DISEÑO | 5 | 5 | 25 | ROJO | PROGRAMA DEL PROYECTO DE ACUERDO AL PROGRAMA DE EVALUACIÓN COMPLETO AL 100% Y RESPESTARLO | MM | T4
| ALTOS COSTOS DE MATERIALES Y FALTA DE ALTERNATIVAS PARA SUSTITUIR | 5 | 5 | 25 | ROJO | REVISIÓN DE COSTO OBJETIVO DE MATERIALES CON LA DIRECCIÓN | PM | P2
| ALTAS INVERSIONES | 5 | 5 | 25 | ROJO | REVISIÓN DE UAFIR Y TIR | PM | T2
| RECLASIFICACIÓN DEL PROYECTO |  |  | 0 |  | REVISIÓN POR JORDI
| FALTA DE CLARIDAD EN EL ALCANCE O CAMBIO EN EL ALCANCE DEL PROYECTO | 5 | 5 | 25 | ROJO | ESTABLECE EL CONTRATO FIRMADO POR DIRECCIÓN | PM | T2
| DESARROLLO DE MOTOR RETRASE LA INCORPORACIÓN | 3 | 5 | 15 | ROJO | INVOLUCRAMIENTO DE MOTORES AL 100% | PM | INMEDIATO
| MODIFICACIONES EN PRODUCTOS DESPUÉS DE ÓRDENES DE COMPRAS COLOCADAS | 5 | 5 | 25 | ROJO | RESPETO DE CONGELACION DE DISEÑO EN T2 | PM | T2
0
0
MAT | DESCONOCIMIENTO EN MANEJO DE PARTES ELECTRÓNICAS (ALMACÉN, IR, LINEAS) | 5 | 5 | 25 | ROJO | CONSIDERACIÓN DE ADITAMENTOS PARA EL MANEJO DE COMPONENTES ELECTRÓNICOS | J BURNES | CPRP
|  |  |  | 0 |  | USO Y CUIDADO EN EL MANEJO DE MATERIALES (CAPACITACIÓN) | J BURNES | CPRP
0
0
| SE DESCONOCEN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LOS PROVS | 3 | 3 | 9 | AMA | EVALUACIÓN DE PROVEEDORES | PMQ | T2
0
0
| MUESTRAS CON RETRASO, NO A TIEMPO REPORTE DE MUESTRA INICIAL | 3 | 5 | 15 | ROJO | ENTREGA DE LA INFORMACIÓN CON APEGO AL PROGRAMA | J VEGA | T2
0
0
| MANUFACTURA DEL ARNES | 3 | 3 | 9 | AMA | DESARROLLO CON EL PROVEEDOR | PMQ | T2
|  |  |  | 0 |  | AYUDAS VISUALES PARA EL ENSAMBLE | E TORRES | CPPR
|  |  |  | 0 |  | INVOLUCRA A COPORATIVO DE MATERIALES | J VEGA | T1
MFRA | MANEJO DE MATERIALES: EMBALAJE, ALMACÉN, LÍNEAS DE ENSAMBLE | 3 | 5 | 15 | ROJO | USO Y CUIDADO EN EL MANEJO DE MATERIALES (CAPACITACIÓN) | J BURNES | CPRP
0
| DESCONOCIMIENTO PARA IMPLEMENTAR EN ESTACIONES DE TRABAJO LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS | 5 | 3 | 15 | ROJO | PLAN DE CAPACITACIÓN PARA LAS AREAS INVOLUCRADAS (PLANTA Y SERVIPLUS) - MANEJO DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES, PLAN DE CAPACITACIÓN POR ÁREAS DESDE EL PROGRAMA DEL PROYECTO | P.M. | PEND.
|  |  |  | 0 |  | BENCHMARKING CON PLANTA DE OLYMPIA | E TORRES | T1
| ENSAMBLE DEL SISTEMA IMPULSOR | 3 | 3 | 9 | AMA | SECUENCIA DE OPERACIÓN | E TORRES | CPPR
0
| CAMBIO DEFINITIVO EN LA LÍNEA CONLLEVA A PROBLEMAS EN EL DISEÑO ACTUAL DE LA LÍNEA | 5 | 5 | 25 | ROJO | DEFINICIÓN PLAN DE MANUFACTURA | J BURNES | T1
0
| FLEXIBILIDAD EN MODIFICACIONES DE HTAS | 3 | 3 | 9 | AMA | DEFINICIÓN PLAN DE MANUFACTURA | J BURNES | T1
0
0
DISEÑO | FALTA DE EQUIPO DE PRUEBA PARA LABORATORIO DEL PRODUCTO (CONFIABILIDAD DE COMPONENTES) | 3 | 5 | 15 | ROJO | CONSIERA DENTRO DE INVERSIONES DEL PROYECTO | MM | T1
| LAVABILIDAD INADECUADA | 1 | 5 | 5 | VERDE
| DISEÑO INADECUADO DE ARNESES | 3 | 3 | 9 | AMA | DISEÑO POKA YOKE | J VEGA | T2
0
| RETRASO DE L PROYECTO POR RETRASO DE PROTOTIPOS | 5 | 5 | 25 | ROJO | SEGUIMIENTO DE PROGRAMA | MM | C DE DISEÑO
0
| INVERSIONES MAYORES POR EFECTO DE ESTANDARIZACIÓN | 3 | 3 | 9 | AMA | ANÁLISIS COSTO BENEFICIO | J VEGA, S PUENTE | T1
0
| DEFINICIÓN DE CTQ´S DESPUÉS DE LA FABRICACIÓN DE LAS HTAS | 3 | 5 | 15 | ROJO | SEGUIMIENTO EN REVISIONES TÉCNICAS | E HDZ | T1 Y CONTINUO
0
| SERVICIABILIDAD (REPARACIÓN DIFICIL) | 3 | 3 | 9 | AMA | SEGUIMIENTO EN REVISIONES DE SERVICIO | A HDEZ | T1 Y CONTINUO
0
| MOTOR Y COMPONENTES NUEVOS NO CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE CALIDAD Y DE NORMAS NOM03, NOM05 | 3 | 5 | 15 | ROJO | PLANES DE EVALUACIÓN ADECUADOS | V VAZQUEZ | T1
0
| MAL COLOCACIÓN DE TARJETA EN EL ENSAMBLE (DISEÑO) CORTO CIRCUITO | 3 | 5 | 15 | ROJO | PLANES DE EVALUACIÓN ADECUADOS QUE INCLUYA PRUEBAS DE EMBALAJE | J VEGA | C DE DISEÑO
0
| CAPACITOR DAÑADO POR ABRAZADERA DE MONTAJE | 1 | 5 | 5 | VERDE | PLANES DE EVALUACIÓN ADECUADOS QUE INCLUYA PRUEBAS DE EMBALAJE | J VEGA | C DE DISEÑO
0
| TARJETA ELECTRÓNICA NO SOPORTE PICOS DE TENSIÓN Y DE CORRIENTE | 3 | 5 | 15 | ROJO | PLANES DE EVALUACIÓN ADECUADOS | J VEGA | C DE DISEÑO
0
| TARJETA NO RESISTA CONDICIONES EXTREMAS DE HUMEDAD Y TEMPERATURA, CONSIDERAR ESTO EN PRUEBAS DE CAMPO | 3 | 5 | 15 | ROJO | PLANES DE EVALUACIÓN ADECUADOS | J VEGA | C DE DISEÑO
0
| TARJETA DESPROTEGIDA | 3 | 5 | 15 | ROJO | PLANES DE EVALUACIÓN ADECUADOS | J VEGA | C DE DISEÑO

## FORMATO ESPAÑOL
ADMINISTRACIÓN DE RIESGO
PROYECTO INTEGRADOR (ANALISIS DE RIESGOS) FECHA: Abril 05, 2019 | [6 empty] | Criterios:
Color: R-rojo, A- amarillo, V- verde
Probabilidad: 1-baja, 3-media, 5-alta
Impacto: 1-bajo, 3-medio, 5-alto
ITEM | RIESGOS (PROBLEMA POTENCIAL) | PROB. | IMPACTO | CALIF. | COLOR | ABATIMIENTO (PLAN DE ACCION) | RESPONSABLE | FECHA | PROBABILIDAD | AREA | COLOR
1 | Tiempo asignado a actividades erroneo | 5 | 3 | 15 | 15 | Analisis de actividades para definir de manera precisa los tiempos | Equipo C / Asesor |  |  |  | 0
2 | Muy poca experiencia de los programadores | 5 | 3 | 15 | 15 | Capacitacion del equipo | Equipo C
3 | Desconocimiento de la plataforma E2 studio | 3 | 1 | 3 | 3 | Capacitacion del equipo | Equipo C / Asesor |  |  |  |  | IMPACTO VS PROBABILIDAD
4 | Implementacion de control tipo PI | 5 | 5 | 25 | 25 | Documentacion sobre implementacion de un control PI, PID, etc. | Equipo C
5 | Integracion tardia al diplomado por parte de los integrantes del equipo | 3 | 1 | 3 | 3 | Ubicar la informacion de las sesiones no asistidas y revisarla | Equipo C |  |  |  |  | IMPACTO | ALTO | 5 | 15 | 25
6 | Falta de tareas no visualizadas | 5 | 3 | 15 | 15 | Revision periodica de las tareas identificadas | Equipo C / Asesor |  | 3 |  | 9 |  | MEDIO | 3 | 9 | 15
7 | Daño en equipos de computo | 3 | 3 | 9 | 9 | Tener mas de una lap para proyecto | Equipo C |  | 3 |  | 9 |  | BAJO | 1 | 3 | 5
8 | Daño al hardware de trabajo | 3 | 3 | 9 | 9 | Tener mas de una tarjeta para proyecto | Equipo C |  | 1 |  | 3 |  |  | BAJO | MEDIO | ALTO
9 | Documentacion de seguimiento incompleta | 3 | 3 | 9 | 9 | Hacer revision periodica del avance de la documentacion | Equipo C |  | 3 |  | 9 |  |  | PROBABILIDAD
10 | Disponibilidad de tiempo para el proyecto | 5 | 5 | 25 | 25 | Revisar carga de trabajo en mabe para tratar de encontrar tiempos para el proyecto | Equipo C |  |  |  | 0